Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.12 – Podział obowiązków

- Podział zakresów odpowiedzialności Wykonawca / Zamawiający

Poniższe zestawienie określa zakres odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego w trakcie realizacji budowy ITPOK i w Okresie Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Koszty Wykonawcy ujęte są w jego wynagrodzeniu. W przypadku gdy w tabeli poniżej literalnie nie wymieniono zakresu odpowiedzialności, jest on po stronie Wykonawcy, w tym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

| WYSZCZEGÓLNIENIE |  | Realizuje |  | Pokrywa koszty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYKONAWCA | ZAMAWIAJACY | WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
|  | TEREN BUDOWY |  |  |  |  |
| 1.1 | Ogrodzenie, place składowe, drogi tymczasowe na terenie budowy, zaplecze budowy, dojazd do zaplecza budowy i do placu budowy | X |  | X (bez opłat za dzierżawę) |  |
| 1.2 | Podkłady sytuacyjno-wysokościowe terenu budowy, dokumentacja geologiczno-inżynierska | X |  | X |  |
| 1.3 | Udostępnienie terenu budowy dla Wykonawcy |  | X |  | X |
| 1.4 | Prace geodezyjne: wytyczenia (osie, repery współrzędne), bieżąca obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej | X |  | X |  |
| 1.5 | Przygotowanie terenu pod budowę ITPOK (rozbiórki, wyburzenia, przekładki instalacji, usunięcie zieleni ruderalnej, niwelacja Terenu budowy, zagospodarowanie Terenu budowy, wykonanie przyłączy do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej na potrzeby budowy, itp.) | X |  | X |  |
| 2. | POZWOLENIA, UZGODNIENIA |  |  |  |  |
| 2.1 | Dokumentacja projektowa wg Rozdziału 2.1 PFU. Wystąpienie i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego w zakresie wykonania przedmiotu Umowy. | X |  | X |  |
| 2.2 | Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy | X | X |  |  |
| 2.3 | Pozwolenia na pracę dla pracowników zagranicznych | X |  | X |  |
| 2.4 | Uzyskanie decyzji dozoru technicznego na eksploatację urządzeń podległych dozorowi technicznemu | X |  | X |  |
| 2.5 | Pozwolenie na użytkowanie na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego | X |  | X | X opłaty administracyjne |
| 2.6 | Pozwolenie zintegrowane na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego | X |  | X | X opłaty administracyjne |
| 2.7 | Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła | X Dostarcza niezbędne opracowania i dokumentację | X | X W zakresie przygotowania opracowań i dokumentacji | X |
| 2.8 | Taryfy dla energii elektrycznej i ciepła | X Dostarcza niezbędne opracowania i dokumentację | X | X W zakresie przygotowania opracowań i dokumentacji | X |
| 3. | INSPEKCJE / KONTROLE |  |  |  |  |
| 3.1 | Zezwolenia na wejście do zakładu/-ów Wykonawcy (producentów, dostawców urządzeń) | X |  | X |  |
| 3.2 | Kontrole jakości, inspekcje produkcji, inspekcje montażu, testowanie towarów, inspekcje malowania, czyszczenia i ochrony powierzchni zgodnie z wymogami prawa i przepisów (zgodnie z zapisami Umowy) na terenie budowy i poza terenem budowy, w Polsce i za granicą: • organizacja inspekcji i kontroli • koszty związane z udziałem xxxxxxxxprzedstawicieli Zamawiającego • pozostałe koszty | X X |  | X X X | X |
| 4. | ROZRUCH I PRÓBY 6) |  |  |  |  |
| 4.1 | Rozruch ITPOK | X |  | X | X 1,2) |
| 4.2 | Przygotowanie Paliwa podstawowego wraz z badaniem kaloryczności przez akredytowane laboratorium do 120-godzinnego Ruchu Próbnego, pomiarów Gwarantowanych parametrów technicznych | X |  | X | X 1,2) |
| 4.3 | 120-godzinny Ruch Próbny, sprawdzenie podstawowych parametrów eksploatacyjnych oraz pomiary Gwarantowanych parametrów technicznych | X |  | X | X1,2) |
| 4.4 | Powtórne pomiary Gwarantowanych parametrów technicznych3,4) | X |  | X | X1,2) |
| 4.5 | Pomiary sprawdzające środowiskowe | X |  | X |  |
| 5. | PAKOWANIE TOWARÓW, TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE, ITP. |  |  |  |  |
| 5.1. | Znakowanie towarów i dostaw | X |  | X |  |
| 5.2. | Pakowanie towarów i dostaw do transportu | X |  | X |  |
| 5.3. | Pakowanie towarów i dostaw do składowania (przed i w czasie montażu) | X |  | X |  |
| 5.4. | Materiały używane do przykrywania i ochrony | X |  | X |  |
| 5.5. | Odprawa celna, opłaty celne i inne podatki i opłaty związane z importem | X |  | X |  |
| 5.6. | Transport towarów i dostaw na Teren budowy, rozładunek i przeładunek na Terenie budowy | X |  | X |  |
| 5.7. | Odbiór i rozładunek towarów i dostaw na budowie | X |  | X |  |
| 5.8 | Miejsce magazynowania, w tym magazyny | X |  | X |  |
| 5.9 | Ubezpieczenie terenu budowy i robót (towarów i dostaw, sprzętu itp.) | X |  | X |  |
| 6. | PERSONEL, ŚWIADCZENIA DLA PERSONELU WYKONAWCY |  |  |  |  |
| 6.1. | Podróże personelu Wykonawcy pomiędzy terenem budowy i miejscem zamieszkania personelu | X |  | X |  |
| 6.2. | Dojazd personelu Wykonawcy z / do miejsca zakwaterowania do / z terenu budowy | X |  | X |  |
| 6.3 | Zakwaterowanie personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
| 6.4 | Wyżywienie personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
| 6.5 | Pierwsza pomoc, środki pierwszej pomocy, lekarstwa | X |  | X |  |
| 6.6 | Biura na zapleczu budowy dla Wykonawcy i dla Zamawiającego zgodnie z Rozdziałem 2.2 PFU | X |  | X |  |
| 6.7 | Szatnie, umywalnie i pomieszczenia sanitarne dla pracowników Wykonawcy i personelu Zamawiającego | X |  | X |  |
| 6.8 | Pomieszczenia odpoczynku dla pracowników na budowie | X |  | X |  |
| 7. | ROBOTY, SPRZĘT, MATERIAŁY |  |  |  |  |
| 7.1 | Roboty ziemne dla obiektów objętych Umową | X |  | X |  |
| 7.2 | Prace budowlane i montażowe, zgodnie z Umową | X |  | X |  |
| 7.3 | Pomieszczenia warsztatowe dla potrzeb budowy | X |  | X |  |
| 7.4. | Sprzęt do transportu, sprzęt i materiały do prac montażowych, stacje i rozdzielnice elektryczne, paliwa, oleje i smary do sprzętu budowlanego | X |  | X |  |
| 8. | ZUŻYCIE MEDIÓW W CZASIE BUDOWY (dotyczy Terenu budowy, w tym zaplecza budowy, w tym pomieszczeń dla personelu Zamawiającego) |  |  |  |  |
| 8.1 | Telefon, Internet – uzyskanie, podłączenie, opłaty wg rachunków | X |  | X |  |
| 8.2 | Ogólne oświetlenie | X |  | X |  |
| 8.3 | Zasilanie w energię elektryczną | X |  | X |  |
| 8.4 | Sprężone powietrze | X |  | X |  |
| 8.5 | Woda pitna5), ppoż., do celów budowlanych | X | X | X |  |
| 8.6 | Kanalizacja 5) sanitarna i przemysłowa | X | X | X |  |
| 8.7 | Elektryczne wyposażenie rozdzielni, lokalny panel zasilania | X |  | X |  |
| 8.8 | Ogrzewanie pomieszczeń oraz ciepła woda użytkowa | X |  | X |  |
| 8.9 | Odprowadzenie wód opadowych oraz wód z procesów budowy | X |  | X |  |
| 8.10 | Bieżąca konserwacja, sprzątanie (w tym wyznaczenie miejsc odkładczych), usuwanie odpadów, odśnieżanie. Dotyczy Terenu budowy włącznie z zapleczem budowy | X |  | X |  |
| 9. | ZUŻYCIE MEDIÓW W TRAKCIE ROZRUCHU, RUCHU PRÓBNEGO, POMIARÓW ODBIOROWYCH i POMIARÓW GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |  |
| 9.1 | Materiały i media do testowania podczas rozruchów, Ruchu Próbnego i pomiarów Gwarantowanych parametrów technicznych | X |  | X | X 2) |
| 9.2. | Zagospodarowanie powstałych Odpadów poprocesowych (zgodnie z warunkami Pozwolenia Zintegrowanego) | X |  | X |  |
| 10. | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  |
| 10.1 | Personel ochrony Terenu budowy, monitoring Terenu budowy. Ochrona mienia na Terenie budowy | X |  | X |  |
| 10.2 | Zabezpieczenie, dozór, sprzęt i systemy przeciwpożarowe dla Terenu budowy | X |  | X |  |
| 10.3 | Środki bezpieczeństwa dla personelu Wykonawcy | X |  | X |  |
| 10.4 | Zapewnienie ubezpieczenia dla wszystkich pracowników Wykonawcy na czas budowy | X |  | X |  |
| 10.5 | Przeszkolenie zagranicznych pracowników Wykonawcy w zakresie polskich przepisów BHP | X |  | X |  |
| 11. | INSPEKCJE I TESTY |  |  |  |  |
| 11.1 | Inspekcja i testowanie przez niezależnego inspektora (angażowanego przez Zamawiającego na jego życzenie). |  | X |  | X |
| 11.2 | Inspekcja i testowanie przez niezależnego inspektora (angażowanego przez Wykonawcę na jego życzenie) | X |  | X |  |

- Zamawiający pokrywa koszty udziału swoich pracowników biorących udział w rozruchu.

- Zamawiający zapewnia Paliwo podstawowe (Paliwo z odpadów) oraz ponosi koszty jego dostawy. Przygotowanie Paliwa i dostawa reagentów do Ruchu Próbnego, pomiarów Gwarantowanych parametrów technicznych (oraz powtórnych pomiarów) zapewnia i ponosi koszty Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza jednokrotne powtórzenie Ruchu Próbnego i pomiarów Gwarantowanych parametrów technicznych.

- Wykonawca pokrywa koszty udziału jego pracowników w testach.

- Zamawiający wskaże tylko punkty do przyłączenia, możliwie najbliżej miejsca budowy.

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie swój personel eksploatacyjny (wyłącznie do czynności ruchowych).